## 2024.11
HGRH 葛量洪醫院重建計劃第一期項目 開工人數
2024年11月 | 周 | 天氣 | 榮通（留碼） | 新城（UB） | 驕陽（CB） | 遠東 | 總數
2024-11-01 | 五 | 晴 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8
2024-11-02 | 六 | 晴 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8
2024-11-03 | 日
2024-11-04 | 一 | 晴 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10
2024-11-05 | 二 | 晴 | 4 | 3 | 0 | 6 | 13
2024-11-06 | 三 | 晴 | 4 | 1 | 0 | 6 | 11
2024-11-07 | 四 | 晴 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10
2024-11-08 | 五 | 晴 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11
2024-11-09 | 六 | 雨 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8
2024-11-10 | 日
2024-11-11 | 一 | 陰 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12
2024-11-12 | 二 | 晴 | 3 | 9 | 5 | 6 | 23
2024-11-13 | 三 | 雨 | 2 | 9 | 5 | 7 | 23
2024-11-14 | 四 | 8號風 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9
2024-11-15 | 五 | 雨 | 4 | 7 | 3 | 6 | 20
2024-11-16 | 六 | 陰 | 4 | 6 | 0 | 3 | 13
2024-11-17 | 日
2024-11-18 | 一 | 晴 | 3 | 3 | 0 | 5 | 11
2024-11-19 | 二 | 陰 | 4 | 7 | 0 | 6 | 17
2024-11-20 | 三 | 雨 | 0 | 7 | 5 | 6 | 18
2024-11-21 | 四 | 雨 | 4 | 8 | 4 | 6 | 22
2024-11-22 | 五 | 陰 | 2 | 9 | 6 | 6 | 23
2024-11-23 | 六 | 晴 | 2 | 8 | 4 | 5 | 19
2024-11-24 | 日
2024-11-25 | 一 | 晴 | 3 | 8 | 5 | 6 | 22
2024-11-26 | 二 | 晴 | 4 | 8 | 5 | 6 | 23
2024-11-27 | 三 | 晴 | 3 | 6 | 5 | 6 | 20
2024-11-28 | 四 | 晴 | 3 | 7 | 5 | 7 | 22
2024-11-29 | 五 | 晴 | 3 | 8 | 5 | 6 | 22
2024-11-30 | 六 | 晴 | 3 | 9 | 3 | 4 | 19
11月开工總人數 |  |  | 80 | 131 | 60 | 146 | 417

## 2024.12
HGRH 葛量洪醫院重建計劃第一期項目 開工人數
2024年12月 | 周 | 天氣 | 榮通（留碼） | 新城（UB） | 新城外勞（UB） | 驕陽（CB） | 遠東 | 總數
2024-12-01 | 日
2024-12-02 | 一 | 晴 | 3 | 10 |  | 5 | 5 | 23
2024-12-03 | 二 | 晴 | 3 | 16 |  | 6 | 4 | 29
2024-12-04 | 三 | 晴 | 3 | 8 |  | 6 | 7 | 24
2024-12-05 | 四 | 晴 | 3 | 9 |  | 7 | 7 | 26
2024-12-06 | 五 | 晴 | 3 | 10 |  | 7 | 7 | 27
2024-12-07 | 六 | 晴 | 3 | 11 |  | 5 | 5 | 24
2024-12-08 | 日 | [6 empty] | 0
2024-12-09 | 一 | 晴 | 4 | 10 |  | 14 | 7 | 35
2024-12-10 | 二 | 晴 | 4 | 9 |  | 11 | 5 | 29
2024-12-11 | 三 | 晴 | 2 | 10 |  | 13 | 5 | 30
2024-12-12 | 四 | 晴 | 4 | 9 |  | 13 | 7 | 33
2024-12-13 | 五 | 晴 | 4 | 11 |  | 13 | 5 | 33
2024-12-14 | 六 | 晴 | 4 | 10 |  | 11 | 5 | 30
2024-12-15 | 日 | [6 empty] | 0
2024-12-16 | 一 | 晴 | 4 | 14 | 4 | 12 | 5 | 39
2024-12-17 | 二 | 晴 | 4 | 15 | 4 | 12 | 7 | 42
2024-12-18 | 三 | 晴 | 3 | 14 | 4 | 12 | 7 | 40
2024-12-19 | 四 | 晴 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 16
2024-12-20 | 五 | 晴 | 3 | 14 | 4 | 18 | 6 | 45
2024-12-21 | 六 | 晴 | 3 | 16 | 4 | 17 | 5 | 45
2024-12-22 | 日 | [6 empty] | 0
2024-12-23 | 一 | 晴 | 3 | 20 | 4 | 18 | 5 | 50
2024-12-24 | 二 | 晴 | 2 | 20 | 4 | 14 | 5 | 45
2024-12-25 | 三 | 聖誕 | [5 empty] | 0
2024-12-26 | 四 | 聖誕 | [5 empty] | 0
2024-12-27 | 五 | 陰 | 2 | 17 | 4 | 17 | 2 | 42
2024-12-28 | 六 | 陰 | 4 | 18 | 4 | 15 | 3 | 44
2024-12-29 | 日 | 晴 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7
2024-12-30 | 一 | 晴 | 4 | 18 | 4 | 18 | 5 | 49
2024-12-31 | 二 | 晴 | 3 | 15 | 4 | 18 | 4 | 44
12月开工總人數 |  |  | 78 | 314 | 44 | 285 | 130 | 851

## 2025.01
HGRH 葛量洪醫院重建計劃第一期項目 開工人數
2025年01月 | 周 | 天氣 | 榮通（留碼） | 新城（UB） | 新城（外勞） | 驕陽（CB） | 驕陽（外勞） | 遠東 | 總數
2025-01-01 | 三 | 晴 | 3 | 16 | 4 | 17 | 0 | 7 | 47
2025-01-02 | 四 | 晴 | 0 | 16 | 4 | 15 | 0 | 4 | 39
2025-01-03 | 五 | 晴 | 0 | 16 | 4 | 15 | 0 | 4 | 39
2025-01-04 | 六 | 晴 | 0 | 17 | 4 | 16 | 0 | 5 | 42
2025-01-05 | 日 | [7 empty] | 0
2025-01-06 | 一 | 晴 | 0 | 18 | 4 | 26 | 0 | 5 | 53
2025-01-07 | 二 | 晴 | 0 | 16 | 4 | 23 | 0 | 6 | 49
2025-01-08 | 三 | 晴 | 0 | 20 | 4 | 23 | 0 | 5 | 52
2025-01-09 | 四 | 晴 | 2 | 18 | 4 | 19 | 0 | 8 | 51
2025-01-10 | 五 | 晴 | 2 | 14 | 4 | 23 | 0 | 5 | 48
2025-01-11 | 六 | 晴 | 0 | 18 | 4 | 21 | 0 | 4 | 47
2025-01-12 | 日 | [7 empty] | 0
2025-01-13 | 一 | 晴 | 0 | 15 | 4 | 27 | 0 | 4 | 50
2025-01-14 | 二 | 晴 | 0 | 20 | 4 | 26 | 3 | 6 | 59
2025-01-15 | 三 | 晴 | 0 | 16 | 4 | 28 | 3 | 5 | 56
2025-01-16 | 四 | 晴 | 0 | 17 | 4 | 29 | 3 | 6 | 59
2025-01-17 | 五 | 晴 | 2 | 20 | 4 | 28 | 3 | 6 | 63
2025-01-18 | 六 | 晴 | 0 | 19 | 4 | 17 | 3 | 3 | 46
2025-01-19 | 日 | [7 empty] | 0
2025-01-20 | 一 | 晴 | 0 | 15 | 4 | 16 | 3 | 6 | 44
2025-01-21 | 二 | 晴 | 0 | 14 | 4 | 18 | 3 | 6 | 45
2025-01-22 | 三 | 雨 | 0 | 6 | 0 | 22 | 3 | 6 | 37
2025-01-23 | 四 | 陰 | 0 | 7 | 0 | 22 | 3 | 6 | 38
2025-01-24 | 五 | 陰 | 0 | 7 | 0 | 22 | 3 | 7 | 39
2025-01-25 | 六 | 陰 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 3 | 19
2025-01-26 | 日 | [7 empty] | 0
2025-01-27 | 一 | 晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
2025-01-28 | 二 | [7 empty] | 0
2025-01-29 | 三 | [7 empty] | 0
2025-01-30 | 四 | [7 empty] | 0
2025-01-31 | 五 | [7 empty] | 0
1月开工總人數 |  |  | 9 | 331 | 72 | 463 | 30 | 121 | 1026

## 2025.02
HGRH 葛量洪醫院重建計劃第一期項目 開工人數
2025年02月 | 周 | 天氣 | 驕陽（留碼） | 新城（UB） | 新城（外勞） | 驕陽（CB） | 驕陽（外勞） | 遠東 | 總數
2025-02-01 | 六 | 晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2025-02-02 | 日 | [7 empty] | 0
2025-02-03 | 一 | 雨 | 0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 21
2025-02-04 | 二 | 陰 | 2 | 9 | 4 | 14 | 3 | 4 | 36
2025-02-05 | 三 | 晴 | 2 | 7 | 4 | 16 | 3 | 5 | 37
2025-02-06 | 四 | 晴 | 2 | 9 | 4 | 19 | 3 | 8 | 45
2025-02-07 | 五 | 晴 | 2 | 12 | 4 | 21 | 3 | 6 | 48
2025-02-08 | 六 | 晴 | 2 | 10 | 4 | 21 | 3 | 3 | 43
2025-02-09 | 日 | [7 empty] | 0
2025-02-10 | 一 | 晴 | 2 | 13 | 4 | 29 | 3 | 7 | 58
2025-02-11 | 二 | 晴 | 2 | 16 | 4 | 26 | 3 | 9 | 60
2025-02-12 | 三 | 雨 | 2 | 14 | 4 | 29 | 3 | 9 | 61
2025-02-13 | 四 | 晴 | 2 | 18 | 4 | 28 | 3 | 9 | 64
2025-02-14 | 五 | 陰 | 2 | 18 | 4 | 27 | 3 | 10 | 64
2025-02-15 | 六 | 晴 | 2 | 17 | 4 | 22 | 3 | 6 | 54
2025-02-16 | 日 | [7 empty] | 0
2025-02-17 | 一 | 晴 | 2 | 13 | 4 | 30 | 3 | 9 | 61
2025-02-18 | 二 | 陰 | 0 | 18 | 4 | 37 | 3 | 9 | 71
2025-02-19 | 三 | 陰 | 2 | 17 | 4 | 34 | 3 | 8 | 68
2025-02-20 | 四 | 陰 | 2 | 21 | 4 | 35 | 3 | 6 | 71
2025-02-21 | 五 | 陰 | 2 | 19 | 4 | 35 | 3 | 9 | 72
2025-02-22 | 六 | 陰 | 2 | 20 | 4 | 34 | 3 | 7 | 70
2025-02-23 | 日 | [7 empty] | 0
2025-02-24 | 一 | 陰 | 2 | 18 | 4 | 33 | 3 | 10 | 70
2025-02-25 | 二 | 陰 | 2 | 20 | 4 | 34 | 3 | 10 | 73
2025-02-26 | 三 | 陰 | 2 | 22 | 4 | 36 | 3 | 10 | 77
2025-02-27 | 四 | 陰 | 2 | 20 | 4 | 34 | 3 | 10 | 73
2025-02-28 | 五 | 晴 | 2 | 17 | 4 | 32 | 3 | 9 | 67
开工總人數 |  |  | 42 | 354 | 92 | 632 | 68 | 177 | 1365

## 2025.03
HGRH 葛量洪醫院重建計劃第一期項目 開工人數
2025年03月 | 周 | 天氣 | 驕陽（留碼） | 新城（UB） | 新城（外勞） | 驕陽（CB） | 驕陽（外勞） | 遠東 | 總數
2025-03-01 | 六 | 陰 | 2 | 13 | 4 | 30 | 3 | 3 | 55
2025-03-02 | 日 | [7 empty] | 0
2025-03-03 | 一 | 晴 | 2 | 17 | 4 | 34 | 3 | 8 | 68
2025-03-04 | 二 | 陰 | 2 | 18 | 4 | 36 | 3 | 8 | 71
2025-03-05 | 三 | 陰 | 2 | 16 | 4 | 38 | 5 | 8 | 73
2025-03-06 | 四 | 雨 | 2 | 16 | 4 | 33 | 5 | 8 | 68
2025-03-07 | 五 | 雨 | 2 | 17 | 4 | 31 | 5 | 8 | 67
2025-03-08 | 六 | 陰 | 4 | 15 | 4 | 31 | 5 | 6 | 65
2025-03-09 | 日 | [7 empty] | 0
2025-03-10 | 一 | 晴 | 2 | 18 | 4 | 30 | 5 | 7 | 66
2025-03-11 | 二 | 晴 | 2 | 22 | 4 | 34 | 5 | 7 | 74
2025-03-12 | 三 | 雨 | 2 | 19 | 4 | 35 | 5 | 8 | 73
2025-03-13 | 四 | 陰 | 3 | 17 | 4 | 34 | 5 | 9 | 72
2025-03-14 | 五 | 陰 | 3 | 18 | 4 | 35 | 5 | 7 | 72
2025-03-15 | 六 | 晴 | 2 | 14 | 4 | 30 | 5 | 4 | 59
2025-03-16 | 日 | [7 empty] | 0
2025-03-17 | 一 | 陰 | 3 | 16 | 4 | 33 | 5 | 9 | 70
2025-03-18 | 二 | 陰 | 3 | 18 | 4 | 37 | 5 | 9 | 76
2025-03-19 | 三 | 晴 | 0 | 18 | 4 | 34 | 5 | 7 | 68
2025-03-20 | 四 | 晴 | 3 | 21 | 4 | 37 | 5 | 8 | 78
2025-03-21 | 五 | 晴 | 3 | 21 | 4 | 38 | 5 | 8 | 79
2025-03-22 | 六 | 晴 | 3 | 22 | 4 | 33 | 5 | 6 | 73
2025-03-23 | 日 | [7 empty] | 0
2025-03-24 | 一 | 晴 | 3 | 20 | 4 | 36 | 5 | 8 | 76
2025-03-25 | 二 | 晴 | 3 | 20 | 4 | 37 | 5 | 8 | 77
2025-03-26 | 三 | 晴 | 2 | 21 | 4 | 39 | 5 | 7 | 78
2025-03-27 | 四 | 陰 | 3 | 20 | 4 | 37 | 5 | 7 | 76
2025-03-28 | 五 | 陰 | 3 | 20 | 4 | 37 | 5 | 7 | 76
2025-03-29 | 六 | 陰 | 2 | 20 | 3 | 39 | 5 | 3 | 72
2025-03-30 | 日 | [7 empty] | 0
2025-03-31 | 一 | 陰 | 2 | 19 | 4 | 33 | 5 | 7 | 70
3月开工總人數 |  |  | 63 | 476 | 103 | 901 | 124 | 185 | 1852

## 2025.04
HGRH 葛量洪醫院重建計劃第一期項目 開工人數
2025年04月 | 周 | 天氣 | 驕陽（留碼） | 新城（UB） | 新城（外勞） | 驕陽（CB） | 驕陽（外勞） | 遠東 | 總數
2025-04-01 | 二 | 陰 | 2 | 21 | 4 | 33 | 5 | 9 | 74
2025-04-02 | 三 | 晴 | 2 | 19 | 4 | 33 | 5 | 9 | 72
2025-04-03 | 四 | 晴 | 2 | 19 | 4 | 32 | 5 | 9 | 71
2025-04-04 | 五 | 晴 | [6 empty] | 0
2025-04-05 | 六 | 雨 | 2 | 9 | 1 | 22 | 0 | 6 | 40
2025-04-06 | 日 | [7 empty] | 0
2025-04-07 | 一 | 陰 | 3 | 18 | 4 | 34 | 5 | 6 | 70
2025-04-08 | 二 | 陰 | 4 | 21 | 4 | 33 | 5 | 6 | 73
2025-04-09 | 三 | 晴 | 2 | 21 | 4 | 31 | 5 | 9 | 72
2025-04-10 | 四 | 晴 | 4 | 20 | 4 | 31 | 5 | 9 | 73
2025-04-11 | 五 | 陰 | 4 | 23 | 4 | 30 | 5 | 8 | 74
2025-04-12 | 六 | 陰 | 2 | 22 | 4 | 32 | 4 | 4 | 68
2025-04-13 | 日 | [7 empty] | 0
2025-04-14 | 一 | 晴 | 4 | 23 | 4 | 32 | 4 | 7 | 74
2025-04-15 | 二 | 晴 | 3 | 20 | 4 | 32 | 4 | 8 | 71
2025-04-16 | 三 | 晴 | 3 | 22 | 4 | 31 | 4 | 7 | 71
2025-04-17 | 四 | 晴 | 4 | 21 | 4 | 29 | 5 | 8 | 71
2025-04-18 | 五 |  |  |  | 復活節假 |  |  |  | 0
2025-04-19 | 六 |  |  |  | 復活節假 |  |  |  | 0
2025-04-20 | 日 |  |  |  | 復活節假 |  |  |  | 0
2025-04-21 | 一 |  |  |  | 復活節假 |  |  |  | 0
2025-04-22 | 二 | 晴 | 4 | 21 | 4 | 29 | 5 | 9 | 72
2025-04-23 | 三 | 晴 | 3 | 24 | 4 | 30 | 4 | 9 | 74
2025-04-24 | 四 | 晴 | 2 | 23 | 4 | 31 | 5 | 9 | 74
2025-04-25 | 五 | 雨 | 2 | 24 | 4 | 31 | 5 | 10 | 76
2025-04-26 | 六 | 陰 | 2 | 24 | 4 | 31 | 5 | 6 | 72
2025-04-27 | 日 | [7 empty] | 0
2025-04-28 | 一 | 雨 | 2 | 25 | 4 | 28 | 5 | 9 | 73
2025-04-29 | 二 | 晴 | 4 | 25 | 4 | 34 | 5 | 9 | 81
2025-04-30 | 三 | 晴 | 4 | 23 | 4 | 32 | 5 | 9 | 77
4月开工總人數 |  |  | 64 | 468 | 85 | 681 | 100 | 175 | 1573

## 2025.05
HGRH 葛量洪醫院重建計劃第一期項目 開工人數
2025年05月 | 周 | 天氣 | 驕陽（留碼） | 新城（UB） | 新城（外勞） | 驕陽（CB） | 驕陽（外勞） | 遠東 | 總數
2025-05-01 | 四 | [7 empty] | 0
2025-05-02 | 五 | 晴 | 4 | 21 | 4 | 32 | 4 | 7 | 72
2025-05-03 | 六 | 晴 | 4 | 21 | 4 | 30 | 4 | 5 | 68
2025-05-04 | 日 | [7 empty] | 0
2025-05-05 | 一 | [7 empty] | 0
2025-05-06 | 二 | 陰 | 3 | 24 | 4 | 33 | 5 | 8 | 77
2025-05-07 | 三 | 雨 | 5 | 24 | 4 | 34 | 5 | 9 | 81
2025-05-08 | 四 | 晴 | 3 | 24 | 4 | 39 | 5 | 9 | 84
2025-05-09 | 五 | 陰 | 4 | 24 | 4 | 41 | 5 | 9 | 87
2025-05-10 | 六 | 陰 | 3 | 22 | 4 | 35 | 5 | 7 | 76
2025-05-11 | 日 | [7 empty] | 0
2025-05-12 | 一 | 晴 | 3 | 21 | 4 | 45 | 4 | 9 | 86
2025-05-13 | 二 | 晴 | 3 | 25 | 4 | 44 | 5 | 9 | 90
2025-05-14 | 三 | 晴 | 3 | 25 | 5 | 40 | 5 | 8 | 86
2025-05-15 | 四 | 晴 | 3 | 23 | 4 | 41 | 5 | 9 | 85
2025-05-16 | 五 | 晴 | 3 | 24 | 4 | 42 | 5 | 9 | 87
2025-05-17 | 六 | 晴 | 3 | 25 | 5 | 37 | 5 | 3 | 78
2025-05-18 | 日 | [7 empty] | 0
2025-05-19 | 一 | 晴 | 3 | 23 | 5 | 40 | 5 | 7 | 83
2025-05-20 | 二 | 晴 | 3 | 23 | 5 | 44 | 5 | 7 | 87
2025-05-21 | 三 | 晴 | 5 | 18 | 5 | 44 | 5 | 8 | 85
2025-05-22 | 四 | 晴 | 0 | 26 | 5 | 46 | 5 | 8 | 90
2025-05-23 | 五 | 晴 | 4 | 27 | 5 | 45 | 5 | 8 | 94
2025-05-24 | 六 | 陰 | 0 | 27 | 5 | 42 | 5 | 4 | 83
2025-05-25 | 日 | [7 empty] | 0
2025-05-26 | 一 | 晴 | 5 | 27 | 5 | 43 | 5 | 9 | 94
2025-05-27 | 二 | 晴 | 4 | 25 | 5 | 45 | 5 | 9 | 93
2025-05-28 | 三 | 陰 | 0 | 25 | 5 | 45 | 5 | 9 | 89
2025-05-29 | 四 | 雨 | 0 | 27 | 5 | 45 | 5 | 8 | 90
2025-05-30 | 五 | 雨 | 5 | 24 | 5 | 43 | 5 | 8 | 90
2025-05-31 | 六 | [7 empty] | 0
5月开工總人數 |  |  | 73 | 575 | 109 | 975 | 117 | 186 | 2035

## 2025.06
HGRH 葛量洪醫院重建計劃第一期項目 開工人數
2025年06月 | 周 | 天氣 | 驕陽（留碼） | 新城（UB） | 新城（外勞） | 驕陽（CB） | 驕陽（外勞） | 中輝（CB） | 遠東 | 總數
2025-06-01 | 日 | [8 empty] | 0
2025-06-02 | 一 | 陰 | 4 | 23 | 5 | 41 | 5 |  | 8 | 86
2025-06-03 | 二 | 陰 | 4 | 25 | 5 | 41 | 5 |  | 9 | 89
2025-06-04 | 三 | 雨 | 5 | 25 | 5 | 38 | 5 |  | 9 | 87
2025-06-05 | 四 | 陰 | 5 | 25 | 5 | 40 | 5 |  | 9 | 89
2025-06-06 | 五 | 晴 | 5 | 27 | 5 | 40 | 5 |  | 9 | 91
2025-06-07 | 六 | 晴 | 5 | 24 | 5 | 39 | 5 |  | 4 | 82
2025-06-08 | 日 | [8 empty] | 0
2025-06-09 | 一 | 晴 | 3 | 23 | 5 | 42 | 5 |  | 9 | 87
2025-06-10 | 二 | 晴 | 3 | 22 | 5 | 42 | 5 |  | 9 | 86
2025-06-11 | 三 | 陰 | 3 | 20 | 5 | 42 | 5 |  | 8 | 83
2025-06-12 | 四 | 陰 | 3 | 20 | 5 | 39 | 5 |  | 9 | 81
2025-06-13 | 五 | 雨 | 3 | 23 | 5 | 42 | 5 |  | 9 | 87
2025-06-14 | 六 | 陰 | 3 | 25 | 5 | 39 | 5 |  | 5 | 82
2025-06-15 | 日 | [8 empty] | 0
2025-06-16 | 一 | 陰 | 3 | 23 | 5 | 39 | 5 |  | 9 | 84
2025-06-17 | 二 | 雨 | 4 | 4 | 5 | 29 | 5 | 3 | 9 | 59
2025-06-18 | 三 | 晴 | 4 | 22 | 5 | 44 | 5 | 2 | 8 | 90
2025-06-19 | 四 | 雨 | 0 | 24 | 5 | 42 | 5 | 0 | 9 | 85
2025-06-20 | 五 | 陰 | 3 | 21 | 5 | 47 | 5 | 0 | 9 | 90
2025-06-21 | 六 | 晴 | 3 | 21 | 5 | 44 | 5 | 0 | 5 | 83
2025-06-22 | 日 | [8 empty] | 0
2025-06-23 | 一 | 陰 | 3 | 19 | 5 | 43 | 5 | 4 | 9 | 88
2025-06-24 | 二 | 晴 | 0 | 22 | 4 | 42 | 5 | 4 | 9 | 86
2025-06-25 | 三 | 晴 | 4 | 21 | 5 | 43 | 5 | 5 | 8 | 91
2025-06-26 | 四 | 雨 | 0 | 20 | 5 | 35 | 5 | 7 | 8 | 80
2025-06-27 | 五 | 陰 | 0 | 24 | 4 | 45 | 5 | 6 | 6 | 90
2025-06-28 | 六 | 雨 | 0 | 25 | 4 | 42 | 5 | 6 | 4 | 86
2025-06-29 | 日 | [8 empty] | 0
2025-06-30 | 一 | 陰 | 0 | 15 | 4 | 32 | 5 | 4 | 8 | 68
6月开工總人數 |  |  | 70 | 543 | 121 | 1012 | 125 | 41 | 198 | 2110

## 2025.07
HGRH 葛量洪醫院重建計劃第一期項目 開工人數
2025年07月 | 周 | 天氣 | 驕陽（留碼） | 新城（UB） | 新城（外勞） | 驕陽（CB） | 驕陽（外勞） | 中輝（CB） | 遠東 | 總數
2025-07-01 | 二 | [8 empty] | 0
2025-07-02 | 三 | 陰 | 0 | 21 | 5 | 45 | 5 | 3 | 6 | 85
2025-07-03 | 四 | 晴 | 0 | 21 | 5 | 45 | 5 | 3 | 7 | 86
2025-07-04 | 五 | 晴 | 0 | 21 | 5 | 44 | 5 | 3 | 8 | 86
2025-07-05 | 六 | 晴 | 0 | 24 | 5 | 40 | 5 | 4 | 6 | 84
2025-07-06 | 日 | [8 empty] | 0
2025-07-07 | 一 | 晴 | 0 | 23 | 5 | 39 | 5 | 4 | 8 | 84
2025-07-08 | 二 | 晴 | 0 | 23 | 5 | 41 | 5 | 5 | 7 | 86
2025-07-09 | 三 | 晴 | 4 | 21 | 5 | 33 | 5 | 5 | 8 | 81
2025-07-10 | 四 | 雨 | 5 | 19 | 5 | 39 | 5 | 4 | 7 | 84
2025-07-11 | 五 | 雨 | 5 | 18 | 5 | 29 | 5 | 0 | 8 | 70
2025-07-12 | 六 | 雨 | 5 | 17 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | 78
2025-07-13 | 日 | [8 empty] | 0
2025-07-14 | 一 | 雨 | 5 | 18 | 5 | 40 | 5 | 5 | 7 | 85
2025-07-15 | 二 | 雨 | 5 | 21 | 5 | 38 | 5 | 6 | 7 | 87
2025-07-16 | 三 | 晴 | 2 | 19 | 5 | 39 | 5 | 4 | 8 | 82
2025-07-17 | 四 | 晴 | 4 | 21 | 5 | 38 | 5 | 3 | 8 | 84
2025-07-18 | 五 | 雨 | 4 | 20 | 5 | 37 | 5 | 5 | 6 | 82
2025-07-19 | 六 | 雨 | 2 | 14 | 5 | 38 | 5 | 4 | 5 | 73
2025-07-20 | 日 | [8 empty] | 0
2025-07-21 | 一 | 雨 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 8 | 27
2025-07-22 | 二 | 雨 | 3 | 21 | 5 | 24 | 5 | 0 | 6 | 64
2025-07-23 | 三 | 雨 | 3 | 22 | 5 | 28 | 5 | 0 | 6 | 69
2025-07-24 | 四 | 晴 | 0 | 25 | 5 | 35 | 5 | 0 | 8 | 78
2025-07-25 | 五 | 晴 | 2 | 24 | 5 | 39 | 5 | 5 | 8 | 88
2025-07-26 | 六 | 晴 | 0 | 23 | 5 | 44 | 5 | 5 | 3 | 85
2025-07-27 | 日 | [8 empty] | 0
2025-07-28 | 一 | 晴 | 0 | 22 | 5 | 41 | 5 | 7 | 9 | 89
2025-07-29 | 二 | 黑雨 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 20
2025-07-30 | 三 | 陰 | 3 | 22 | 5 | 28 | 5 | 0 | 9 | 72
2025-07-31 | 四 | 陰 | 0 | 25 | 5 | 45 | 5 | 7 | 9 | 96
7月开工總人數 |  |  | 56 | 505 | 124 | 919 | 125 | 92 | 184 | 2005

## 2025.08
HGRH 葛量洪醫院重建計劃第一期項目 開工人數
2025年08月 | 周 | 天氣 | 驕陽（留碼） | 新城（UB） | 新城（外勞） | 驕陽（CB） | 驕陽（外勞） | 中輝（CB） | 遠東 | 總數
2025-08-01 | 五 | 陰 | 4 | 18 | 5 | 41 | 5 | 5 | 8 | 86
2025-08-02 | 六 | 黑雨 | 0 | 4 | 5 | 28 | 5 | 5 | 5 | 52
2025-08-03 | 日 | [8 empty] | 0
2025-08-04 | 一 | 雨 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 25
2025-08-05 | 二 |  |  |  | 黑雨休息一天 |  |  |  |  | 0
2025-08-06 | 三 | 雨 | 0 | 12 | 5 | 24 | 5 | 0 | 8 | 54
2025-08-07 | 四 | 陰 | 4 | 19 | 5 | 41 | 5 | 5 | 8 | 87
2025-08-08 | 五 | 晴 | 0 | 22 | 4 | 42 | 5 | 6 | 7 | 86
2025-08-09 | 六 | 晴 | 0 | 18 | 2 | 38 | 5 | 5 | 4 | 72
2025-08-10 | 日 | [8 empty] | 0
2025-08-11 | 一 | 陰 | 0 | 18 | 5 | 37 | 4 | 9 | 9 | 82
2025-08-12 | 二 | 陰 | 0 | 20 | 5 | 41 | 5 | 8 | 9 | 88
2025-08-13 | 三 | 晴 | 0 | 19 | 5 | 42 | 5 | 10 | 9 | 90
2025-08-14 | 四 | 黑雨 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 7 | 37
2025-08-15 | 五 | 雨 | 0 | 18 | 5 | 42 | 4 | 6 | 8 | 83
2025-08-16 | 六 | 晴 | 4 | 18 | 5 | 39 | 4 | 3 | 5 | 78
2025-08-17 | 日 | 雨 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 13
2025-08-18 | 一 | 雨 | 0 | 18 | 5 | 28 | 5 | 0 | 8 | 64
2025-08-19 | 二 | 雨 | 0 | 23 | 5 | 31 | 5 | 6 | 8 | 78
2025-08-20 | 三 | 陰 | 4 | 21 | 5 | 44 | 5 | 7 | 8 | 94
2025-08-21 | 四 | 晴 | 0 | 22 | 5 | 49 | 5 | 6 | 8 | 95
2025-08-22 | 五 | 晴 | 3 | 21 | 5 | 48 | 5 | 5 | 8 | 95
2025-08-23 | 六 | 晴 | 0 | 20 | 5 | 48 | 5 | 5 | 4 | 87
2025-08-24 | 日 | 晴 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 30
2025-08-25 | 一 | 陰 | 0 | 21 | 5 | 51 | 5 | 2 | 7 | 91
2025-08-26 | 二 | 晴 | 0 | 22 | 5 | 50 | 5 | 4 | 7 | 93
2025-08-27 | 三 | 晴 | 6 | 22 | 5 | 50 | 5 | 5 | 8 | 101
2025-08-28 | 四 | 雨 | 4 | 25 | 5 | 51 | 5 | 0 | 8 | 98
2025-08-29 | 五 | 晴 | 4 | 28 | 5 | 54 | 4 | 2 | 8 | 105
2025-08-30 | 六 | 陰 | 3 | 24 | 5 | 53 | 5 | 2 | 5 | 97
2025-08-31 | 日 | [8 empty] | 0
8月开工總人數 |  |  | 36 | 469 | 111 | 1035 | 119 | 106 | 185 | 2061

## 2025.09
HGRH 葛量洪醫院重建計劃第一期項目 開工人數
2025年09月 | 周 | 天氣 | 驕陽(留碼) | 新城(UB) | 新城(外勞) | 驕陽(CB) | 驕陽(外勞) | 中輝(CB) | 遠東 | 總數
2025-09-01 | 一 | 晴 | 0 | 26 | 5 | 49 | 5 | 0 | 7 | 92
2025-09-02 | 二 | 晴 | 0 | 26 | 5 | 52 | 5 | 0 | 8 | 96
2025-09-03 | 三 | 晴 | 4 | 26 | 5 | 53 | 5 | 0 | 8 | 101
2025-09-04 | 四 | 晴 | 3 | 29 | 5 | 54 | 5 | 0 | 8 | 104
2025-09-05 | 五 | 晴 | 0 | 28 | 5 | 54 | 5 | 0 | 8 | 100
2025-09-06 | 六 | [8 empty] | 0
2025-09-07 | 日 | [8 empty] | 0
2025-09-08 | 一 | 八號風球 | [7 empty] | 0
2025-09-09 | 二 | 雨 | 0 | 19 | 5 | 29 | 5 | 0 | 8 | 66
2025-09-10 | 三 | 晴 | 4 | 28 | 1 | 32 | 0 | 5 | 7 | 77
2025-09-11 | 四 | 晴 | 0 | 26 | 1 | 50 | 0 | 4 | 7 | 88
2025-09-12 | 五 | 晴 | 0 | 26 | 1 | 52 | 0 | 3 | 7 | 89
2025-09-13 | 六 | 晴 | 0 | 24 | 1 | 50 | 0 | 6 | 3 | 84
2025-09-14 | 日 | 晴 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 30
2025-09-15 | 一 | 晴 | 0 | 22 | 0 | 50 | 0 | 4 | 8 | 84
2025-09-16 | 二 | 晴 | 0 | 26 | 0 | 52 | 0 | 7 | 8 | 93
2025-09-17 | 三 | 陰 | 4 | 24 | 0 | 52 | 0 | 7 | 8 | 95
2025-09-18 | 四 | 晴 | 0 | 29 | 0 | 52 | 0 | 8 | 8 | 97
2025-09-19 | 五 | 雨 | 4 | 27 | 0 | 54 | 0 | 0 | 7 | 92
2025-09-20 | 六 | 雨 | 0 | 26 | 0 | 37 | 0 | 0 | 5 | 68
2025-09-21 | 日 | [8 empty] | 0
2025-09-22 | 一 | 晴 | 0 | 26 | 0 | 54 | 0 | 10 | 6 | 96
2025-09-23 | 二 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
2025-09-24 | 三 |  |  | 十號風球 | [5 empty] | 0
2025-09-25 | 四 | 雨 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 7 | 40
2025-09-26 | 五 | 陰 | 3 | 30 | 0 | 27 | 0 | 3 | 7 | 70
2025-09-27 | 六 | 晴 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 4 | 3 | 64
2025-09-28 | 日 | [8 empty] | 0
2025-09-29 | 一 | 晴 | 4 | 31 | 0 | 33 | 0 | 7 | 7 | 82
2025-09-30 | 二 | 晴 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 14 | 8 | 82
9月开工總人數 |  |  | 26 | 570 | 34 | 994 | 30 | 82 | 160 | 1896

## 2025.10
HGRH 葛量洪醫院重建計劃第一期項目 開工人數
2025年10月 | 周 | 天氣 | 驕陽（留碼） | 新城（UB） | 驕陽（CB） | 興耀（GWA,GWB) | 中輝（CB） | 遠東 | 總數
2025-10-01 | 三 |  |  | 國慶日 |  |  |  |  | 0
2025-10-02 | 四 | 晴 | 0 | 26 | 44 |  | 14 | 7 | 91
2025-10-03 | 五 | 晴 | 1 | 26 | 44 |  | 9 | 7 | 87
2025-10-04 | 六 | 晴 | 1 | 26 | 43 |  | 10 | 4 | 84
2025-10-05 | 日 | [7 empty] | 0
2025-10-06 | 一 | 陰 | 4 | 20 | 41 |  | 10 | 6 | 81
2025-10-07 | 二 |  |  | 中秋節 |  |  |  |  | 0
2025-10-08 | 三 | 晴 | 0 | 8 | 48 | 0 | 12 | 7 | 75
2025-10-09 | 四 | 晴 | 0 | 11 | 49 | 0 | 11 | 7 | 78
2025-10-10 | 五 | 晴 | 0 | 14 | 50 | 0 | 21 | 5 | 90
2025-10-11 | 六 | 晴 | 0 | 14 | 47 | 0 | 16 | 3 | 80
2025-10-12 | 日 | 晴 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 15
2025-10-13 | 一 | 雨 | 0 | 30 | 49 | 0 | 16 | 6 | 101
2025-10-14 | 二 | 晴 | 4 | 31 | 48 | 0 | 14 | 7 | 104
2025-10-15 | 三 | 晴 | 0 | 31 | 50 | 0 | 16 | 7 | 104
2025-10-16 | 四 | 晴 | 0 | 31 | 50 | 0 | 17 | 7 | 105
2025-10-17 | 五 | 晴 | 0 | 31 | 48 | 0 | 17 | 7 | 103
2025-10-18 | 六 | 晴 | 0 | 28 | 47 | 0 | 20 | 2 | 97
2025-10-19 | 日 | 晴 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14
2025-10-20 | 一 | 晴 | 0 | 33 | 47 | 2 | 20 | 7 | 109
2025-10-21 | 二 | 晴 | 0 | 33 | 47 | 2 | 13 | 7 | 102
2025-10-22 | 三 | 雨 | 0 | 30 | 48 | 2 | 21 | 7 | 108
2025-10-23 | 四 | 晴 | 0 | 33 | 47 | 2 | 25 | 7 | 114
2025-10-24 | 五 | 晴 | 0 | 31 | 48 | 2 | 22 | 6 | 109
2025-10-25 | 六 | 晴 | 0 | 28 | 47 | 2 | 23 | 3 | 103
2025-10-26 | 日 | [7 empty] | 0
2025-10-27 | 一 | 晴 | 0 | 30 | 48 | 2 | 25 | 6 | 111
2025-10-28 | 二 | 陰 | 0 | 31 | 48 | 0 | 21 | 6 | 106
2025-10-29 | 三 |  |  | 重陽節 |  |  |  |  | 0
2025-10-30 | 四 | 晴 | 0 | 33 | 48 | 2 | 25 | 5 | 113
2025-10-31 | 五 | 晴 | 0 | 37 | 47 | 2 | 28 | 5 | 119
10月开工總人數 |  |  | 10 | 648 | 1158 | 18 | 426 | 143 | 2403

## 2025.11
HGRH 葛量洪醫院重建計劃第一期項目 開工人數
2025年11月 | 周 | 天氣 | 驕陽(留碼) | 新城(UB) | 驕陽(CB) | 興耀（GWA,GWB) | 中輝(CB) | 遠東 | 總數
2025-11-01 | 六 | 晴 | 0 | 34 | 42 | 2 | 27 | 2 | 107
2025-11-02 | 日 | [7 empty] | 0
2025-11-03 | 一 | 晴 | 0 | 34 | 40 | 2 | 24 | 5 | 105
2025-11-04 | 二 | 陰 | 0 | 35 | 41 | 2 | 25 | 5 | 108
2025-11-05 | 三 | 晴 | 1 | 35 | 44 | 5 | 26 | 6 | 117
2025-11-06 | 四 | 晴 | 3 | 35 | 44 | 5 | 23 | 6 | 116
2025-11-07 | 五 | 雨 | 0 | 35 | 46 | 4 | 23 | 6 | 114
2025-11-08 | 六 | 晴 | 1 | 33 | 45 | 4 | 25 | 3 | 111
2025-11-09 | 日 | [7 empty] | 0
2025-11-10 | 一 | 晴 | 0 | 30 | 45 | 4 | 24 | 7 | 110
2025-11-11 | 二 | 晴 | 0 | 14 | 3 | 4 | 17 | 7 | 45
2025-11-12 | 三 | 晴 | 0 | 33 | 44 | 4 | 26 | 7 | 114
2025-11-13 | 四 | 晴 | 0 | 30 | 44 | 4 | 27 | 6 | 111
2025-11-14 | 五 | 晴 | 0 | 29 | 42 | 4 | 28 | 7 | 110
2025-11-15 | 六 | 晴 | 0 | 25 | 37 | 3 | 28 | 3 | 96
2025-11-16 | 日 | 晴 | 0 | 8 | 17 | 0 | 6 | 1 | 32
2025-11-17 | 一 | 晴 | 0 | 26 | 39 | 4 | 31 | 7 | 107
2025-11-18 | 二 | 晴 | 0 | 26 | 42 | 4 | 29 | 8 | 109
2025-11-19 | 三 | 晴 | 0 | 27 | 44 | 6 | 28 | 7 | 112
2025-11-20 | 四 | 晴 | 0 | 27 | 44 | 2 | 28 | 6 | 107
2025-11-21 | 五 | 晴 | 0 | 27 | 40 | 3 | 28 | 7 | 105
2025-11-22 | 六 | 晴 | 0 | 26 | 41 | 2 | 30 | 5 | 104
2025-11-23 | 日 | 晴 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13
2025-11-24 | 一 | 晴 | 0 | 24 | 41 | 2 | 29 | 7 | 103
2025-11-25 | 二 | 晴 | 0 | 32 | 41 | 5 | 29 | 6 | 113
2025-11-26 | 三 | 晴 | 0 | 30 | 40 | 5 | 25 | 8 | 108
2025-11-27 | 四 | 晴 | 0 | 29 | 28 | 3 | 27 | 8 | 95
2025-11-28 | 五 | 晴 | 0 | 30 | 42 | 5 | 29 | 8 | 114
2025-11-29 | 六 | 晴 | 3 | 28 | 40 | 5 | 28 | 5 | 109
2025-11-30 | 日 | [7 empty] | 0
11月开工總人數 |  |  | 8 | 746 | 1024 | 93 | 670 | 154 | 2695

## 2025.12
HGRH 葛量洪醫院重建計劃第一期項目 開工人數
2025年12月 | 周 | 天氣 | 驕陽（留碼） | 新城（UB） | 驕陽（CB） | 興耀（GWA,GWB) | 中輝（CB） | 遠東 | 總數
2025-12-01 | 一 | 雨 | 0 | 27 | 36 | 4 | 29 | 7 | 103
2025-12-02 | 二 | 晴 | 0 | 24 | 38 | 1 | 28 | 5 | 96
2025-12-03 | 三 | 陰 | 0 | 24 | 38 | 5 | 25 | 7 | 99
2025-12-04 | 四 | 陰 | 0 | 22 | 40 | 8 | 27 | 7 | 104
2025-12-05 | 五 | 晴 | 0 | 27 | 41 | 6 | 32 | 6 | 112
2025-12-06 | 六 | 晴 | 0 | 24 | 39 | 6 | 28 | 4 | 101
2025-12-07 | 日 | 晴 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 17
2025-12-08 | 一 | 晴 | 0 | 21 | 38 | 3 | 38 | 7 | 107
2025-12-09 | 二 | 晴 | 0 | 23 | 39 | 5 | 36 | 7 | 110
2025-12-10 | 三 | 雨 | 0 | 22 | 38 | 4 | 39 | 6 | 109
2025-12-11 | 四 | 晴 | 0 | 22 | 39 | 6 | 38 | 7 | 112
2025-12-12 | 五 | 晴 | 0 | 23 | 39 | 5 | 35 | 7 | 109
2025-12-13 | 六 | 晴 | 0 | 22 | 38 | 4 | 31 | 2 | 97
2025-12-14 | 日 | 晴 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 14
2025-12-15 | 一 | 晴 | 0 | 22 | 39 | 5 | 31 | 7 | 104
2025-12-16 | 二 | 晴 | 0 | 23 | 41 | 7 | 35 | 7 | 113
2025-12-17 | 三 | 晴 | 0 | 24 | 41 | 5 | 39 | 6 | 115
2025-12-18 | 四 | 晴 | 0 | 23 | 42 | 5 | 40 | 7 | 117
2025-12-19 | 五 | 晴 | 0 | 18 | 40 | 2 | 40 | 7 | 107
2025-12-20 | 六 | 晴 | 3 | 17 | 40 | 4 | 31 | 5 | 100
2025-12-21 | 日 | [7 empty] | 0
2025-12-22 | 一 | 晴 | 0 | 19 | 39 | 3 | 35 | 7 | 103
2025-12-23 | 二 | 晴 | 0 | 15 | 39 | 3 | 42 | 7 | 106
2025-12-24 | 三 | 晴 | 0 | 14 | 36 | 1 | 38 | 6 | 95
2025-12-25 | 四 | 晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-26 | 五 | 晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-27 | 六 | 晴 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 4 | 25
2025-12-28 | 日 | [7 empty] | 0
2025-12-29 | 一 | 晴 | 0 | 19 | 31 | 3 | 37 | 6 | 96
2025-12-30 | 二 | 晴 | 0 | 18 | 32 | 3 | 39 | 6 | 98
2025-12-31 | 三 | 晴 | 0 | 16 | 29 | 3 | 40 | 6 | 94
12月开工總人數 |  |  | 3 | 517 | 937 | 71 | 850 | 155 | 2563

## 2026.01
HGRH 葛量洪醫院重建計劃第一期項目 開工人數
2026年01月 | 周 | 天氣 | 驕陽（留碼） | 新城（UB） | 驕陽（CB） | 興耀（Podium) | 中輝（CB） | 遠東 | 總數
2025-01-01 | 四 | 晴 | 0 | 17 | 32 | 2 | 37 | 5 | 93
2025-01-02 | 五 | 晴 | 0 | 18 | 31 | 1 | 38 | 5 | 93
2025-01-03 | 六 | 晴 | 0 | 18 | 31 | 1 | 39 | 5 | 94
2025-01-04 | 日 | [7 empty] | 0
2025-01-05 | 一 | 晴 | 0 | 20 | 31 | 3 | 39 | 7 | 100
2025-01-06 | 二 | 晴 | 0 | 19 | 34 | 2 | 41 | 8 | 104
2025-01-07 | 三 | 晴 | 0 | 18 | 31 | 3 | 45 | 8 | 105
2025-01-08 | 四 | 晴 | 0 | 16 | 32 | 3 | 46 | 8 | 105
2025-01-09 | 五 | 晴 | 0 | 14 | 32 | 5 | 43 | 8 | 102
2025-01-10 | 六 | 晴 | 0 | 15 | 32 | 5 | 46 | 5 | 103
2025-01-11 | 日 | 晴 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 1 | 34
2025-01-12 | 一 | 晴 | 0 | 14 | 32 | 5 | 46 | 8 | 105
2025-01-13 | 二 | 晴 | 0 | 13 | 33 | 5 | 51 | 8 | 110
2025-01-14 | 三 | 晴 | 0 | 14 | 31 | 3 | 53 | 7 | 108
2025-01-15 | 四 | 晴 | 0 | 13 | 31 | 5 | 54 | 8 | 111
2025-01-16 | 五 | 晴 | 0 | 12 | 30 | 5 | 49 | 8 | 104
2025-01-17 | 六 | 晴 | 0 | 13 | 29 | 5 | 54 | 6 | 107
2025-01-18 | 日 |  | 0 | 9 | 10 | 0 | 18 | 1 | 38
2025-01-19 | 一 | 晴 | 0 | 14 | 35 | 3 | 56 | 8 | 116
2025-01-20 | 二 | 晴 | 0 | 14 | 33 | 3 | 56 | 8 | 114
2025-01-21 | 三 | 晴 | 0 | 14 | 33 | 2 | 61 | 9 | 119
2025-01-22 | 四 | 晴 | 0 | 15 | 34 | 3 | 59 | 8 | 119
2025-01-23 | 五 | 晴 | 0 | 15 | 34 | 3 | 61 | 7 | 120
2025-01-24 | 六 | 晴 | 1 | 16 | 32 | 3 | 53 | 6 | 111
2025-01-25 | 日 | [7 empty] | 0
2025-01-26 | 一 | 晴 | 0 | 15 | 34 | 2 | 59 | 8 | 118
2025-01-27 | 二 | 晴 | 0 | 15 | 33 | 4 | 59 | 9 | 120
2025-01-28 | 三 | 陰 | 0 | 16 | 32 | 3 | 56 | 7 | 114
2025-01-29 | 四 | 晴 | 0 | 17 | 33 | 3 | 58 | 9 | 120
2025-01-30 | 五 | 晴 | 0 | 16 | 33 | 3 | 52 | 8 | 112
2025-01-31 | 六 | 雨 | 0 | 17 | 33 | 3 | 52 | 5 | 110
1月开工總人數 |  |  | 1 | 435 | 881 | 76 | 1406 | 198 | 3009

## 2026.02
HGRH 葛量洪醫院重建計劃第一期項目 開工人數
2026年02月 | 周 | 天氣 | 驕陽（留碼） | 新城（UB） | 驕陽（CB） | 興耀（Podium) | 中輝（CB） | 遠東 | 總數
2025-02-01 | 日 | [7 empty] | 0
2025-02-02 | 一 | 晴 | 0 | 14 | 33 | 3 | 55 | 8 | 113
2025-02-03 | 二 | 晴 | 0 | 12 | 34 | 3 | 57 | 8 | 114
2025-02-04 | 三 | 晴 | 0 | 12 | 34 | 3 | 57 | 8 | 114
2025-02-05 | 四 | 晴 | 0 | 14 | 33 | 3 | 56 | 9 | 115
2025-02-06 | 五 | 晴 | 0 | 13 | 35 | 3 | 53 | 7 | 111
2025-02-07 | 六 | 陰 | 0 | 13 | 34 | 3 | 54 | 4 | 108
2025-02-08 | 日 | [7 empty] | 0
2025-02-09 | 一 | 晴 | 0 | 13 | 30 | 3 | 50 | 8 | 104
2025-02-10 | 二 | 晴 | 0 | 13 | 33 | 3 | 50 | 8 | 107
2025-02-11 | 三 | 晴 | 0 | 14 | 34 | 2 | 51 | 8 | 109
2025-02-12 | 四 | 晴 | 0 | 14 | 34 | 2 | 40 | 8 | 98
2025-02-13 | 五 | 晴 | 0 | 13 | 31 | 2 | 18 | 7 | 71
2025-02-14 | 六 | 晴 | 0 | 10 | 1 | 3 | 15 | 2 | 31
2025-02-15 | 日 | [7 empty] | 0
2025-02-16 | 一 | [7 empty] | 0
2025-02-17 | 二 | Holiday | [6 empty] | 0
2025-02-18 | 三 | [7 empty] | 0
2025-02-19 | 四 | [7 empty] | 0
2025-02-20 | 五 | [7 empty] | 0
2025-02-21 | 六 | [7 empty] | 0
2025-02-22 | 日 | [7 empty] | 0
2025-02-23 | 一 | 晴 | 0 | 11 | 16 | 2 | 19 | 5 | 53
2025-02-24 | 二 | 晴 | 0 | 12 | 19 | 2 | 22 | 5 | 60
2025-02-25 | 三 | 晴 | 0 | 13 | 32 | 2 | 37 | 4 | 88
2025-02-26 | 四 | 陰 | 0 | 13 | 33 | 5 | 43 | 6 | 100
2025-02-27 | 五 | 陰 | 0 | 11 | 32 | 5 | 46 | 6 | 100
2025-02-28 | 六 | 雨 | 0 | 12 | 32 | 4 | 43 | 3 | 94
2月开工總人數 |  |  | 0 | 227 | 530 | 35 | 766 | 114 | 1690

## 2026.03
HGRH 葛量洪醫院重建計劃第一期項目 開工人數
2026年03月 | 周 | 天氣 | 驕陽（留碼） | 新城（UB） | 驕陽（CB） | 興耀（Podium) | 中輝（CB） | 遠東 | 總數
2026-03-01 | 日 | [7 empty] | 0
2026-03-02 | 一 | 雨 | 0 | 14 | 35 | 5 | 40 | 7 | 101
2026-03-03 | 二 | 雨 | 0 | 14 | 38 | 4 | 43 | 7 | 106
2026-03-04 | 三 | 雨 | 0 | 17 | 17 | 4 | 0 | 7 | 45
2026-03-05 | 四 | 晴 | 0 | 18 | 37 | 4 | 47 | 7 | 113
2026-03-06 | 五 | 晴 | 0 | 17 | 36 | 4 | 48 | 7 | 112
2026-03-07 | 六 | 晴 | 0 | 18 | 36 | 4 | 40 | 3 | 101
2026-03-08 | 日 | 晴 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 1 | 19
2026-03-09 | 一 | 晴 | 0 | 17 | 39 | 4 | 47 | 5 | 112
2026-03-10 | 二 | 陰 | 0 | 19 | 39 | 4 | 49 | 7 | 118
2026-03-11 | 三 | 晴 | 0 | 19 | 37 | 3 | 51 | 8 | 118
2026-03-12 | 四 | 晴 | 0 | 21 | 40 | 4 | 61 | 7 | 133
2026-03-13 | 五 | 晴 | 0 | 20 | 40 | 12 | 55 | 8 | 135
2026-03-14 | 六 | 晴 | 0 | 20 | 36 | 12 | 50 | 4 | 122
2026-03-15 | 日 | [7 empty] | 0
2026-03-16 | 一 | 晴 | 0 | 29 | 36 | 11 | 59 | 6 | 141
2026-03-17 | 二 | 晴 | 0 | 28 | 39 | 10 | 59 | 8 | 144
2026-03-18 | 三 | 晴 | 0 | 26 | 39 | 12 | 58 | 8 | 143
2026-03-19 | 四 | 晴 | 0 | 24 | 39 | 10 | 56 | 7 | 136
2026-03-20 | 五 | 陰 | 0 | 30 | 40 | 8 | 60 | 6 | 144
2026-03-21 | 六 | 陰 | 0 | 22 | 40 | 9 | 52 | 2 | 125
2026-03-22 | 日 | [7 empty] | 0
2026-03-23 | 一 | 晴 | 0 | 24 | 41 | 9 | 56 | 8 | 138
2026-03-24 | 二 | 晴 | 0 | 27 | 38 | 11 | 55 | 6 | 137
2026-03-25 | 三 | 晴 | 0 | 28 | 38 | 7 | 51 | 8 | 132
2026-03-26 | 四 | 晴 | 0 | 24 | 38 | 3 | 56 | 8 | 129
2026-03-27 | 五 | 晴 | 0 | 28 | 38 | 2 | 54 | 7 | 129
2026-03-28 | 六 | [7 empty] | 0
2026-03-29 | 日 | [7 empty] | 0
2026-03-30 | 一 | 陰 | 0 | 30 | 34 | 5 | 58 | 8 | 135
2026-03-31 | 二 | 陰 | 0 | 29 | 37 | 6 | 53 | 8 | 133
3月开工總人數 |  |  | 0 | 563 | 940 | 142 | 1263 | 168 | 3101

## 2026.04
HGRH 葛量洪醫院重建計劃第一期項目 開工人數
2026年04月 | 周 | 天氣 | 驕陽（留碼） | 新城（UB） | 驕陽（CB） | 興耀（Podium) | 中輝（CB） | 遠東 | 總數
2026-04-01 | 三 | 陰 | 0 | 30 | 36 | 4 | 53 | 8 | 131
2026-04-02 | 四 | 雨 | 0 | 31 | 34 | 9 | 48 | 8 | 130
2026-04-03 | 五 |  |  | 復活節及清明假期 |  |  |  |  | 0
2026-04-04 | 六 | [7 empty] | 0
2026-04-05 | 日 | [7 empty] | 0
2026-04-06 | 一 | [7 empty] | 0
2026-04-07 | 二 | [7 empty] | 0
2026-04-08 | 三 | 雨 | 0 | 26 | 31 | 8 | 50 | 8 | 123
2026-04-09 | 四 | 晴 | 0 | 29 | 34 | 6 | 56 | 8 | 133
2026-04-10 | 五 | 晴 | 0 | 28 | 37 | 7 | 55 | 7 | 134
2026-04-11 | 六 | 晴 | 0 | 29 | 32 | 8 | 50 | 4 | 123
2026-04-12 | 日 | [7 empty] | 0
2026-04-13 | 一 | 晴 | 0 | 25 | 34 | 7 | 55 | 7 | 128
2026-04-14 | 二 | 晴 | 0 | 25 | 36 | 6 | 52 | 8 | 127
2026-04-15 | 三 | 晴 | 0 | 23 | 36 | 7 | 54 | 8 | 128
2026-04-16 | 四 | 晴 | 0 | 27 | 35 | 8 | 53 | 8 | 131
2026-04-17 | 五 | 陰 | 0 | 31 | 34 | 7 | 57 | 8 | 137
2026-04-18 | 六 | 晴 | 0 | 30 | 33 | 3 | 52 | 3 | 121
2026-04-19 | 日 | [7 empty] | 0
2026-04-20 | 一 | 晴 | 0 | 30 | 32 | 8 | 48 | 8 | 126
2026-04-21 | 二 | 雨 | 0 | 25 | 35 | 9 | 50 | 8 | 127
2026-04-22 | 三 | 晴 | 0 | 28 | 36 | 6 | 52 | 7 | 129
2026-04-23 | 四 | 晴 | 0 | 8 | 10 | 9 | 29 | 8 | 64
2026-04-24 | 五 | 雨 | 0 | 20 | 15 | 9 | 22 | 7 | 73
2026-04-25 | 六 | 陰 | 0 | 20 | 32 | 7 | 53 | 4 | 116
2026-04-26 | 日 | [7 empty] | 0
2026-04-27 | 一 | 陰 | 0 | 24 | 32 | 8 | 45 | 8 | 117
2026-04-28 | 二 | 晴 | 0 | 22 | 34 | 10 | 44 | 8 | 118
2026-04-29 | 三 | 雨 | 0 | 19 | 33 | 15 | 41 | 8 | 116
2026-04-30 | 四 | 陰 | 0 | 16 | 34 | 7 | 44 | 6 | 107
4月开工總人數 |  |  | 0 | 546 | 705 | 155 | 1063 | 157 | 2639

## 2026.05
HGRH 葛量洪醫院重建計劃第一期項目 開工人數
2026年05月 | 周 | 天氣 | 驕陽（留碼） | 新城（UB） | 驕陽（CB） | 興耀（Podium) | 中輝（CB） | 遠東 | 總數
2026-05-01 | 五 | [7 empty] | 0
2026-05-02 | 六 | 陰 | 0 | 14 | 20 | 2 | 27 | 3 | 66
2026-05-03 | 日 | [7 empty] | 0
2026-05-04 | 一 | 晴 | 0 | 19 | 31 | 9 | 40 | 6 | 105
2026-05-05 | 二 | 雨 | 0 | 16 | 15 | 8 | 41 | 7 | 87
2026-05-06 | 三 | 陰 | 0 | 21 | 30 | 9 | 43 | 8 | 111
2026-05-07 | 四 | 陰 | 0 | 20 | 30 | 9 | 42 | 7 | 108
2026-05-08 | 五 | 晴 | 0 | 22 | 31 | 8 | 39 | 4 | 104
2026-05-09 | 六 | 雨 | 0 | 24 | 13 | 6 | 36 | 4 | 83
2026-05-10 | 日 |  | 6 |  |  |  |  | 269500000
2026-05-11 | 一 | [7 empty] | 0
2026-05-12 | 二 | [7 empty] | 0
2026-05-13 | 三 | [7 empty] | 0
2026-05-14 | 四 | [7 empty] | 0
2026-05-15 | 五 | [7 empty] | 0
2026-05-16 | 六 | [7 empty] | 0
2026-05-17 | 日 | [7 empty] | 0
2026-05-18 | 一 | [7 empty] | 0
2026-05-19 | 二 | [7 empty] | 0
2026-05-20 | 三 | [7 empty] | 0
2026-05-21 | 四 | [7 empty] | 0
2026-05-22 | 五 | [7 empty] | 0
2026-05-23 | 六 | [7 empty] | 0
2026-05-24 | 日 | [7 empty] | 0
2026-05-25 | 一 | [7 empty] | 0
2026-05-26 | 二 | [7 empty] | 0
2026-05-27 | 三 | [7 empty] | 0
2026-05-28 | 四 | [7 empty] | 0
2026-05-29 | 五 | [7 empty] | 0
2026-05-30 | 六 | [7 empty] | 0
2026-05-31 | 日 | [7 empty] | 0
5月开工總人數 |  |  | 0 | 136 | 170 | 14 | 268 | 39 | 664
| 46152 | 日 | [5 empty] | 50